## PROJECTION
CATEGORIAS | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio
PROYECTADAS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ejecutadas | 3 | 7 | 5 | 12 | 11
Faltantes | 5 | 1 | 3 | -4 | -3

## EJECUTADOS
MES | CANTIDAD
Marzo | 3
Abril | 7
Mayo | 5
Junio | 12
Julio | 11

## GENERAL
ITEM | MES | No | Si | No aplica
Puntualidad | MARZO | 1 | 1 | 1
Cumplimiento de entregables | MARZO | 1 | 1 | 1
Calidad de entregables | MARZO | 0 | 2 | 1
Puntualidad | ABRIL | 5 | 2 | 0
Cumplimiento de entregables | ABRIL | 6 | 0 | 1
Calidad de entregables | ABRIL | 0 | 6 | 1
Puntualidad | MAYO | 5 | 0 | 0
Cumplimiento de entregables | MAYO | 4 | 0 | 1
Calidad de entregables | MAYO | 0 | 4 | 1
Puntualidad | JUNIO | 3 | 6 | 3
Cumplimiento de entregables | JUNIO | 2 | 7 | 3
Calidad de entregables | JUNIO | 6 | 3 | 3
Puntualidad | JULIO | 3 | 5 | 3
Cumplimiento de entregables | JULIO | 8 | 0 | 3
Calidad de entregables | JULIO | 2 | 6 | 3

## TIME_LINE
ITEM | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio
Puntualidad | 33 | 29 | 0 | 50 | 45
Cumplimiento de entregables | 33 | 0 | 0 | 58 | 0
Calidad de entregables | 67 | 86 | 80 | 25 | 55
MES | Puntualidad | Cumplimiento de entregables | Calidad de entregables
Marzo | 33 | 33 | 67
Abril | 29 | 0 | 86
Mayo | 0 | 0 | 80
Junio | 50 | 58 | 25
Julio | 45 | 0 | 55

## DAY_JUNIO
CLIENTE | TIEMPO | IDEAL
ELECTRICA SUR | 5 | 2
ELECTRICA NORTE | 4 | 2
SERVOSA | 18 | 7
El Quinde | 5 | 1
Open Plaza Piura | 13 | 1
Center Cerro Colorado | 1 | 1
Real Plaza Juliaca | 16 | 1
Real Plaza Cayma | 1 | 1
Mega plaza Chimbote | 8 | 1

## DAY_JULIO
CLIENTE | TIEMPO | IDEAL
Mega Plaza Jaen | 4 | 1
Plaza Del Sol Ica | 5 | 1
Real Plaza Huancayo | 5 | 1
Plaza Vea Piura | 1 | 1
OPTICAL NETWORKS | 5 | 1
Real Plaza Chiclayo | 9 | 1
Real Plaza Chiclayo | 7 | 1
OESHLE | 2 | 1